## groupe
ETU003254 | Vicky
ETU003327 | Dom
ETU003319 | Vonjy
ETU003351 | Jordi

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Page | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
#DIV/0!
0 | Backoffice |  |  | Conception des bases de donnees | Global | Tous | 120 | 120 | 0 | 100%
1 | Backoffice | Authentification |  | Prepa environnement | Global | ETU003254 | 60 | 54 | 0 | 100%
2 | Backoffice | Authentification |  | Creation projet springboot | Global | ETU003254 | 30 | 30 | 0 | 100%
3 | Backoffice | Authentification |  | Ajout dependances | Global | ETU003254 | 20 | 18 | 0 | 100%
4 | Backoffice | Authentification |  | Structure du projet | Global | ETU003254 | 20 | 20 | 0 | 100%
5 | Backoffice | Authentification |  | Configurer pgsql + docker | Integration | ETU003254 | 120 | 90 | 0 | 100%
6 | Backoffice | Authentification |  | Creation de table users | Integration | ETU003254 | 20 | 10 | 0 | 100%
7 | Backoffice | Authentification |  | Creation de l'entité user + repo | Metier | ETU003254 | 20 | 10 | 0 | 100%
8 | Backoffice | Authentification |  | Implementation de AuthService | Metier | ETU003254 | 120 | 120 | 0 | 100%
9 | Backoffice | Authentification |  | Implementation de JWT | Metier | ETU003254 | 120 | 120 | 0 | 100%
10 | Backoffice | Authentification |  | Implementation de AuthController | Integration | ETU003254 | 120 | 120 | 0 | 100%
11 | Backoffice | Authentification |  | Limite de tentative Login | Metier | ETU003254 | 60 | 60 | 0 | 100%
12 | Backoffice | Authentification |  | Test avec postman | Test | ETU003254 | 60 | 60 | 0 | 100%
13 | Backoffice | Authentification |  | Config swagger pour api | Global | ETU003319 | 60 | 60 | 0 | 100%
14 | Backoffice | Authentification |  | Implementation firebase | Metier | ETU003319 | 120 | 120 | 0 | 100%
15 | Backoffice | Authentification |  | Synchronisation des données pgsql et firebase | Metier | ETU003319 | 150 | 150 | 0 | 100%
16 | Backoffice | Authentification |  | Creation de compte firebase | Metier | ETU003319 | 40 | 40 | 0 | 100%
17 | Backoffice | Authentification |  | Validation email + mdp firebase | Metier | ETU003319 | 50 | 50 | 0 | 100%
18 | Backoffice | Authentification |  | Gestion JWT + firebase | Metier | ETU003319 | 60 | 60 | 0 | 100%
19 | Backoffice | Authentification |  | Calcul duree session | Metier | ETU003319 | 100 | 100 | 0 | 100%
20 | Backoffice | Authentification |  | Gestion session | Metier | ETU003319 | 80 | 80 | 0 | 100%
21 | Backoffice | Authentification |  | Validation JWT + firebase | Metier | ETU003319 | 160 | 160 | 0 | 100%
22 | Backoffice | Authentification |  | Test d'integration avec firebase et postgres | Integration | ETU003319 | 80 | 80 | 0 | 100%
23 | Backoffice | Cartes |  | Installation d'un serveur de carte offline sur docker | Global | ETU003327 | 60 | 19 | 0 | 100%
24 | Backoffice | Cartes |  | Telechargement de la ville de Tana avec les rues | Global | ETU003327 | 45 | 20 | 0 | 100%
25 | Backoffice | Cartes |  | Prepa de Leaflet | Global | ETU003327 | 60 | 15 | 0 | 100%
26 | Backoffice | Web | LoginPage.jsx | Creation pages : Login/creercompte | Affichage | ETU003351 | 45 | 40 | 0 | 100%
27 | Backoffice | Web |  | integration des apis d'authentification avec la page | Integration | ETU003351 | 60 | 60 | 0 | 100%
28 | Backoffice | Web | ManagerDashBoard | Implementation de système de profil : manager | Affichage | ETU003327 | 30 | 30 | 0 | 100%
29 | Backoffice | Web | VisitorDashboard | Implementation de système de profil : visiteur | Affichage | ETU003327 | 30 | 30 | 0 | 100%
30 | Backoffice | Web | VisitorDashboard | Profil visiteur : affichage des infos du pbm apres survol d'un point | Affichage | ETU003351 | 20 | 20 | 0 | 100%
31 | Backoffice | Web | VisitorDashboard | Integration profil visiteur sur cet affichage | Integration | ETU003351 | 60 | 60 | 0 | 100%
32 | Backoffice | Web | VisitorDashboard | Profil visiteur : tab de recap avec detail actu | Affichage | ETU003351 | 20 | 20 | 0 | 100%
33 | Backoffice | Web |  | Profil visiteur : recueil d'historique dans la base sur les avancements et etat actu | Metier | ETU003327 | 30 | 30 | 0 | 100%
34 | Backoffice | Web |  | Integration profil visiteur tab de recap avec detail actu | Integration | ETU003351 | 30 | 30 | 0 | 100%
35 | Backoffice | Web |  | Profil manager : creation des pages de pour l'inscription utilisateur | Affichage | ETU003351 | 20 | 20 | 0 | 100%
36 | Backoffice | Web |  | Profil manager : implemetion des regles metier pour cette page de creation | Metier | ETU003351 | 20 | 20 | 0 | 100%
37 | Backoffice | Web |  | Profil manager : integration des regles metier dans la page via les appels des api | Metier | ETU003351 | 20 | 20 | 0 | 100%
38 | Backoffice | Web |  | Profil manager : creation de la page de gestion des signalements des utilisateurs | Affichage | ETU003351 | 30 | 30 | 0 | 100%
39 | Backoffice | Web |  | Profil manager : creation de la page de gestion des signalements des utilisateurs | Metier | ETU003351 | 30 | 30 | 0 | 100%
40 | Backoffice | Web |  | Profil manager : creation de la page de gestion des signalements des utilisateurs | Integration | ETU003351 | 30 | 30 | 0 | 100%
41 | Backoffice | Web |  | Profil manager : creation de la page pour debloquer les utilisateurs bloquer | Affichage | ETU003351 | 30 | 30 | 0 | 100%
42 | Backoffice | Web |  | Profil manager : creation bouton de sycronisation(firebase<=>postgres) | Affichage | ETU003351 | 10 | 10 | 0 | 100%
43 | Backoffice | Web |  | Profil manager : implemetation des regles metier dans ses boutons | Metier | ETU003319 | 90 | 90 | 0 | 100%
44 | Backoffice | Web |  | Profil manager : integration du metier dans les bouton a partir des apis | Integration | ETU003319 | 60 | 60 | 0 | 100%
45 | Frontoffice | Mobile | login | Creation de login form mobile | Affichage | ETU003351 | 30 | 30 | 0 | 100%
46 | Backoffice | Mobile | login | Implementation du page login avec firebase | Integration | ETU003351 | 50 | 50 | 0 | 100%
47 | Frontoffice | Mobile | login | Test du page login avec firebase | Integration | ETU003351 | 60 | 60 | 0 | 100%
48 | Backoffice | Mobile | dashboardUtilisateur | Gestion des bases et regles de gestion sur l'affichage dans le profil utilisateur | Metier | ETU003327 | 90 | 90 | 0 | 100%
49 | Frontoffice | MCD |  | Ajout du table photo dans mcd pour integrer fonctionnalite photo | Metier | ETU003327 | 10 | 10 | 0 | 100%
50 | Frontoffice | Mobile | dashboardUtilisateur | Ajout d'un bouton ajouter photo dans la page creation signalement | Affichage | ETU003351 | 30 | 30 | 0 | 100%
51 | Frontoffice | Mobile | dashboardUtilisateur | Implemetation des regle metier pour affichage/upload des photos | Affichage | ETU003351 | 60 | 60 | 0 | 100%
52 | Frontoffice | Mobile | dashboardUtilisateur | Integration du metier dans la page pour faire fonctionner l'upload | Integration | ETU003351 | 60 | 60 | 0 | 100%
53 | Frontoffice | Web | Profil manager | Profil manager: Implementation des regle metier pour recuperer les compte mobile creer (syncro firebase) | Integration | ETU003319 | 40 | 0 | 40 | 0%
54 | Frontoffice | Web | ManagerDashBoard | Profil manager: Lister les comptes creer dans un page | Affichage | ETU003319 | 30 | 0 | 30 | 0%
55 | Frontoffice | Web | ManagerDashBoard | Profil manager: Integrer les metiers sur les recuperations des compte dans la page d eliste | Integration | ETU003319 | 30 | 0 | 30 | 0%
56 | Backoffice | MCD |  | ajout du table status signalement dans mcd pour la gestion de l'avancement |  | ETU003254 | 10 | 10 | 0 | 100%
57 | Backoffice | MCD |  | ajout du table historique_status_signalement dans mcd pour la gestion de l'avancement |  | ETU003254 | 10 | 10 | 0 | 100%
58 | Backoffice | Web | ManagerDashBoard | Profil manager: implemenation des regle metier technique pour gerer les avancements | Metier | ETU003254 | 60 | 60 | 0 | 100%
59 | Backoffice | Web | ManagerDashBoard | Profil manager: Ajout section avancement dans la page de signalement : pour gerer les avancements des traveaux | Affichage | ETU003254 | 60 | 60 | 0 | 100%
60 | Backoffice | Web | ManagerDashBoard | Profil manager: integration des regle metier tehcnique pour rendre fonctionnel la section avancement | Integration | ETU003254 | 60 | 60 | 0 | 100%
61 | Backoffice | Web | ManagerDashBoard | Profil manager: les regles metier sur l'implementation automatique du notification via table historique status signalement | Integration | ETU003327 | 30 | 30 | 0 | 100%
62 | Backoffice | Mobile | dashboardUtilisateur | creation de la table notification pour les notif avancements |  | ETU003351 | 10 | 10 | 0 | 100%
63 | Backoffice | Mobile | dashboardUtilisateur | creation des regles metier technique pour recuperer les notification faite par le manager cote web | Metier | ETU003351 | 60 | 60 | 0 | 100%
64 | Backoffice | Mobile | dashboardUtilisateur | Ajout de la page/section pour voir ses notifications | Metier | ETU003351 | 60 | 60 | 0 | 100%
65 | Backoffice | Mobile | dashboardUtilisateur | Integration des regles metier sur lles notifications pour la page/ section notification | Integration | ETU003351 | 50 | 60 | 0 | 100%
66 | Backoffice | MCD |  | Ajout de la table type_reparation | base | ETU003254 | 5 | 5 | 0 | 100%
67 | Backoffice | MCD |  | Mise à jour de la table signalement | base | ETU003254 | 5 | 5 | 0 | 100%
68 | Backoffice | MCD |  | Relation entre signalement et type_reparation | base | ETU003254 | 5 | 5 | 0 | 100%
69 | Backoffice |  |  | Implémentation du calcul automatique du budget | Metier | ETU003254 | 15 | 15 | 0 | 100%
70 | Backoffice |  |  | Validation des niveaux (1 ≤ niveau ≤ 10) | Metier | ETU003254 | 20 | 20 | 0 | 100%
71 | Backoffice |  |  | API CRUD des types de réparations | Metier | ETU003254 | 30 | 30 | 0 | 100%
72 | Backoffice |  |  | API d’affectation d’un type de réparation à un signalement | Metier | ETU003254 | 30 | 30 | 0 | 100%
73 | Backoffice |  |  | Exposition des infos calculées pour les visiteurs (lecture seule) | Metier | ETU003327 | 30 | 30 | 0 | 100%
74 | Backoffice | web | ManagerDashboard | Profil Manager: Création de la page de gestion des types de réparations | Metier | ETU003327 | 30 | 30 | 0 | 100%
75 | Backoffice | web | ManagerDashboard | Profil Manager: Formulaire (niveau;prix par m²) | Metier | ETU003327 | 30 | 30 | 0 | 100%
76 | Backoffice | web | ManagerDashboard | Profil Manager:Intégration des règles métier via API | Metier | ETU003327 | 30 | 30 | 0 | 100%
77 | Backoffice | web | ManagerDashboard | Profil Manager: Affectation du niveau/type lors du traitement d’un signalement | Metier | ETU003327 | 30 | 30 | 0 | 100%
78 | Backoffice | web | ManagerDashboard | Profil Manager: Affichage du budget calculé automatiquement | Metier | ETU003327 | 30 | 30 | 0 | 100%
79 | Backoffice | web | ManagerDashboard | Profil Manager: Affichage du budget calculé automatiquement | Metier | ETU003351 | 30 | 30 | 0 | 100%
80 | Backoffice | web | VisitorDashboard | Profil Visiteur: Affichage des infos du problème au survol d’un point | Metier | ETU003351 | 30 | 30 | 0 | 100%
81 | Backoffice | web | VisitorDashboard | Profil Visiteur: Affichage des infos du problème au survol d’un point(date,statut (nouveau / en cours / terminé),surface (m²),budget,entreprise concernée,niveau,lien vers les photos) | Metier | ETU003351 | 30 | 30 | 0 | 100%
82 | Backoffice | web | VisitorDashboard | Profil Visiteur:Lien pour afficher les photos du signalement | Metier | ETU003351 | 30 | 30 | 0 | 100%
83 | Backoffice | web | VisitorDashboard | Profil Visiteur:Mise à jour du tableau de récapitulatif :,nombre total de points,surface totale,avancement global (%),budget total | Metier | ETU003351 | 30 | 0 | 30 | 0%

## Tableau croisé dynamique 2
Qui | SUM of Estimation | SUM of Temps passé | SUM of Reste à faire
ETU0032542 | 970 | 712 | 200
ETU0033192 | 1150 | 1050 | 100
ETU0033272 | 385 | 244 | 30
ETU0033512 | 895 | 560 | 330
Tous | 120 | 120 | 0
(vide)
Total général | 3520 | 2686 | 660
Avancement | 96.58%

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
3960 | 3666 | 130 | 96.58% | -4.141%
|  | 2.1667 | heure

## detail_avancement
Ligne | Total | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 4606100% | 2026-02-10
0 | 120 |  | 120
1 | 54 |  | 54
2 | 30 | 20 | 30
3 | 18 |  | 18
4 | 20 |  | 20
5 | 90 |  | 90
6 | 10 |  | 10
7 | 10 |  | 10
8 | 120 |  | 120
9 | 120 |  | 120
10 | 120 |  | 120
11 | 60 |  | 60
12 | 60 |  | 60
13 | 60 |  | 60
14 | 120 |  | 120
15 | 300 |  | 300
16 | 40 |  | 40
17 | 50 |  | 50
18 | 60 |  | 60
19 | 100 |  | 100
20 | 80 |  | 80
21 | 160 |  | 160
22 | 80 |  | 80
23 | 19 |  | 19
24 | 20 |  | 20
25 | 15 |  | 15
26 | 40 |  | 40
27 | 60 |  | 60
28 | 30 |  | 30
29 | 30 |  | 30
30 | 20 |  | 20
31 | 60 |  | 60
32 | 20 |  | 20
33 | 30 |  | 30
34 | 30 |  | 30
35 | 0
36 | 0
37 | 0
38 | 0
39 | 0
40 | 0
41 | 0
42 | 0
43 | 0
44 | 0
45 | 0
46 | 0
47 | 30 |  | 30
48 | 50 |  | 50
49 | 60 |  | 60
50 | 90 | [5 empty] | 90
51 | 10 | [5 empty] | 10
52 | 30 | [5 empty] | 30
53 | 60 | [5 empty] | 60
54 | 60 | [5 empty] | 60
55 | 0
56 | 0
57 | 0
58 | 0
59 | 10 | [5 empty] | 10
60 | 10 | [5 empty] | 10
61 | 60 | [5 empty] | 60
62 | 60 | [5 empty] | 60
63 | 60 | [5 empty] | 60
64 | 30 | [5 empty] | 30
65 | 60 | [5 empty] | 60
66 | 60 | [5 empty] | 60
67 | 60 | [5 empty] | 60
68 | 5 | [6 empty] | 5
69 | 5 | [6 empty] | 5
70 | 5 | [6 empty] | 5
71 | 15 | [6 empty] | 15
72 | 20 | [6 empty] | 20
73 | 30 | [6 empty] | 30
74 | 30 | [6 empty] | 30
75 | 30 | [6 empty] | 30
76 | 30 | [6 empty] | 30
77 | 30 | [6 empty] | 30
78 | 30 | [6 empty] | 30
79 | 30 | [6 empty] | 30
80 | 30 | [6 empty] | 30
81 | 30 | [6 empty] | 30
82 | 30 | [6 empty] | 30
83 | 30 | [6 empty] | 30
84 | 30 | [6 empty] | 30
85 | 30 | [6 empty] | 30
86 | 0 | [6 empty] | 0
87 | 0
88 | 0
89 | 0
90 | 0

## recap
Qui | SUM de Estimation | SUM de Temps passé | SUM de Reste à faire
ETU003254 | 35 | 30 | 30
ETU003327 | 50 | 10 | 40
ETU003319 | 40 | 110 | 10
ETU003351 | 60 | 10 | 50
Total général | 185 | 160 | 130
Avancement | 55.17%